**Перспективный план работы на 2022/2023 учебный год**

­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Муниципальная инновационная площадка\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(организационная форма инновационной деятельности (МИП, МРЦ))

«Нейропсихологический подход при организации развивающих игр»

(наименование инновационного проекта)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №35»

(организация - координатор)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Мероприятие (форма и тема) | Место проведения | Ответственные за выполнение (указать ОО и ФИО ответственных) | Примечание (корректировки в плане) | Выполнено/не выполнено( указать причины) |
| сентябрь | Утверждение плана работы МИП на 2022-2023 уч.год.Формирование рабочей группы педагогов, ответственных за разработку и реализацию всех этапов проекта | Дистанционно с использованием платформ конференц связи | МДОУ «Детский сад № 35»Акилова М.Р.заведующий, Молнач В.И.ст. воспитательМДОУ «Детский сад № 78»Ткаченко Н.С.заведующийЧукур Л.В.ст.воспитатель |  |  |
| октябрь | Проведение интерактивной лекции для педагогов ДОО на тему «Развитие мозга ребенка: что помогает и что мешает».  | МДОУ «Детский сад № 35» | МДОУ «Детский сад № 35»Акилова М.Р.заведующий, Молнач В.И.ст. воспитательучитель – логопед Габова А.Е. |  |  |
| ноябрь | Трансляция опыта через проведение мастер –класса для воспитателей г. Ярославль «Организация нейро-игр для активации коры головного мозга детей с ОВЗ»  | МДОУ «Детский сад №78»  | МДОУ «Детский сад №78»Ткаченко Н.С., заведующийЧукур Л. В. ст. воспитатель, Сыч А.С., Смирнова А.М. учитель-дефектолог, Баранова Л.Н. педагог-психолог |  |  |
| декабрь | Разработка модели организации развивающих игр в структуре режима дня и тематического планирования для детей дошкольного возраста с применением нейропсихологического подхода по обеспечению и регуляции энергетического блока мозга.Подбор диагностического инструментария для оценки энергетического, активационного фона детей. Подготовка и проведение диагностики. | Дистанционно с использованием платформ конференц связи в течение всего периода | МДОУ «Детский сад № 35»Акилова М.Р.заведующий, Молнач В.И.ст. воспитательМДОУ «Детский сад № 78»Ткаченко Н.С.заведующийЧукур Л.В.ст.воспитатель,рабочая группа педагогов |  |  |
| январь | Обработка диагностического материала Структурирование наработанных методических материалов | МДОУ «Детский сад № 35»МДОУ «Детский сад № 78» | МДОУ «Детский сад № 35»Акилова М.Р.заведующий, Молнач В.И.ст. воспитательМДОУ «Детский сад № 78»Ткаченко Н.С.заведующийЧукур Л.В.ст.воспитательСпециалисты психолого-педагогического сопровождения |  |  |
| февраль | Трансляция опыта через проведение семинара-практикума для педагогов г. Ярославль на тему «Роль эмоционального подкрепления в энергетическом обеспечении 1 ФБМ». | МДОУ «Детский сад № 35» | МДОУ «Детский сад № 35»Акилова М.Р.заведующий, Молнач В.И.ст. воспитательСпециалисты психолого-педагогического сопровождения |  |  |
| март | Пополнение электронного ресурса, оформление и систематизация информации для педагогов и родителей: «Сенсорная интеграция: от ощущений к действию». | Трансляция опыта через создание медиатеки электронных материалов и полезных ссылок для педагогов и родителей на сайте образовательных организаций, в облачных сервисах (яндекс, майл и др.) | МДОУ «Детский сад № 35»Акилова М.Р.заведующий, Молнач В.И.ст. воспитательМДОУ «Детский сад № 78»Ткаченко Н.С.заведующийЧукур Л.В.ст.воспитатель |  |  |
| апрель | Деловая игра-семинар «Нейропсихологическая азбука». | МДОУ «Детский сад № 35» | МДОУ «Детский сад № 35»Акилова М.Р.заведующий, Молнач В.И.ст. воспиательМДОУ «Детский сад № 78»Ткаченко Н.С.заведующийЧукур Л.В.ст.воспитатель |  |  |
| май | Анализ и оформление результатов работы по проекту. Трансляция работы на сайтах образовательных организаций, систематизация и представление методических материалов  |  | МДОУ «Детский сад № 35»Акилова М.Р.заведующий, Молнач В.И.ст. воспиательМДОУ «Детский сад № 78»Ткаченко Н.С.заведующийЧукур Л.В.ст.воспитатель |  |  |

Детские сады-участники: МДОУ «Детский сад №35», МДОУ «Детский сад №78»