**ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН**

**ВНЕДРЕНИЯ ФГОС ДО**

**В МДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №35**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п\п** | **Мероприятия** | **Сроки проведения** | **Ответственные** | **Планируемый результат** | **Формы отчетности** |
| 1. | Разработка и утверждение приказа  «Об утверждении плана-графика мероприятий по внедрению в деятельность МДОУ, осуществляющего образовательную деятельность по основным образовательным программам-образовательным программам дошкольного образования федерального государственного стандарта дошкольного образования на территории города Ярославля» | Апрель 2014 | Заведующий  Н.В.Хорошулина | Приказ о разработке и утверждении плана-графика | Приказ |
| 2 | Создание рабочей группы по подготовке внедрения ФГОС в ДОУ | Сентябрь 2014 | Заведующий  Н.В.Хорошулина  Ст.воспитатель | Создание и определение функционала рабочей группы | Приказ об утверждении рабочей группы по подготовке и внедрению ФГОС |
| 3 | Круглый стол: «Готовность воспитателей ДОУ к введению ФГОС ДО» | Сентябрь-декабрь 2014 | Ст.воспитатель | Информация о готовности педагогов ДОУ к введению ФГОС ДО | Протокол |
| 4 | Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации направлений ФГОС | Сентябрь-октябрь 2014 | Заведующий  Н.В.Хорошулина  ст.воспитатель | Мероприятия,обеспечивающие внедрение ФГОС | План |
| 5 | Анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Октябрь-ноябрь  2014 | Заведующий  Н.В.Хорошулина  ответственные лица структурных подразделений | Объективная информация о готовности ДОУ к переходу на ФГОС ДО | Совещание.Протокол. |
| 6 | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ДО | Декабрь 2014 | Ст.воспитатель | Повышение профессиональной компетенции педработников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО | План |
| 7 | Проведение мониторинга образовательных потребностей родителей (законных представителей) детей, посещающих ДОУ, в условиях введения ФГОС | Январь-декабрь 2015 | Заведующий  Н.В.Хорошулина  Ст.воспитатель | Проведение анализа образовательных потребностей родителей (законных представителей) | Анкетирование, анализ, протокол анализа |
| 8 | Внесение изменений и дополнений в устав, локальные акты ДОУ, регламентирующие деятельность ДОУ | Февраль-август 2014 | Заведующий  Н.В.Хорошулина | Разработаны и внесены изменения в локальные акты |  |
| 9 | Организация непрерывного повышения квалификации педагогических кадров ДОУ по вопросам введения ФГОС | В течение года | Заведующий  Н.В.Хорошулина  Ст.воспитатель | Системная подготовка педагогических кадров к внедрению ФГОС ДО | По курсовой подготовке. Составление плана-графика КПК. Диагностика педработников |
| 10 | Участие в мониторинге оценки соответствия условий реализации ООП ДОтребованиям ФГОС: психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых, условий развивающей предметно-пространственной среды | Сентябрь 2015-2016 | Заведующий  Н.В.Хорошулина  Ст.воспитатель | Проведена оценка условий реализации ООП требованиям ФГОС | Протоколы |
| 11 | Организация работы по разработке ОП ДО в соответствии с примерными образовательными программами. Выбор примерных ОП, опубликованных в федеральном реестре примерных ОП, и использование их при разработке основных образовательных программ ДО ЯО | В течение 2014-2016 годов, по мере публикации и реестра примерных ООП ДО | Ст.воспитатель | Разработка ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО | ООП ДО ДОУ |
| 12 | Проведение процедуры аттестации на соответствие занимаемой должности педагогических работников согласно критериям и показателям | В течении года по плану-графику аттестации | Заведующий  Н.В.Хорошулина | Составлени план-график аттестации | План-график |
| 13 | Разработка календарно-тематических планов педработников на 2014-2015 | В течение 2014-2015 | Ст.воспитатель  специалисты ,  воспитатели ДОУ | Наличие календарно-тематических планов | График и оценка контроля |
| 14 | Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС через сайт ДОУ | Сентябрь-декабрь 2014  далее – 1 раз в квартал | Заведующий  Н.В.Хорошулина  Ссюхина Г.Л. | Своевременное предоставление информации | Информация на сайте |
| 15 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ДО | В течение  2014-2015 | Педагог-психолог Е.В.Грязнова | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики. Расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки | План работы педагога-психолога |
| 16 | Формирование взаимодействия по обеспечению преемственности дошкольного и начального образования в условиях реализации ФГОС | В течение 2014-2015 | Заведующий  Н.В.Хорошулина  ст.воспитатель | Совместны с СОШ МО | Материалы преддошкольной подготовки ДО |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Содержание работы** | | | | **Ответственный** | **Сроки исполнения** |
| **№**  **п/п** | **Форма проведения** | **Содержание работы** | |
| 1. | Сообщение на установочном педсовете | Законодательная инициатива в образовании. Что такое ФГОС дошкольного образования?  Основы Стандартов, вступившие в силу с 01.01.2014г. | | Заведующий  Ст. воспитатель | сентябрь 2014 |
| 2. | Работа с планом | Включение в годовой план работы ДОУ на 2014-2015 учебный год постоянно действующее изучение ФГОС ДО | | Ст.воспитатель | до декабря 2014 |
| 3. | Работа с сайтом | Размещение на сайте ДОУ информации для родителей о ФГОС ДО | | Ст.воспитатель  Ссюхина Г.Л. | В течении года |
| 4. | Консультация для педагогов | ФГОС. Общие положения» | | Ст. воспитатель | октябрь 2014 |
| 5. | Консультация | ФГОС. Требования к ООП дошкольного образования:  1.требования к основной структуре ООП ДО  2.целевой раздел ООП. | | Ст.воспитатель | ноябрь 2014 |
| 6. | Круглый стол | ФГОС. Требования к структуре ООП дошкольного образования:  1.требования к разделам ООП.  2.содержание части программы, формируемой участниками образовательных отношений. | | Ст.воспитатель | январь 2015 |
| 7. | Семинар | ФГОС. Требования к структуре ООП дошкольного образования:  1.требования к разделам ООП.  2.организационный раздел ООП | | Ст.воспитатель | февраль 2015 |
| 8. | Консультация | ФГОС. Требования к структуре ООП дошкольного образования:  1.требования к психолого-педагогическим условиям реализации ООП дошкольного образования.  2.требования к развивающей предметно-пространственной среде | | Ст.воспитатель | март 2015 |
| 9. | Семинар | ФГОС. Требования к условиям реализации ООП ДО  1.требования к кадровым условиям реализации ООП дошкольного образования.  2.требования к материально-техническим условиям реализации ООП дошкольного образования.  3.требования к финансовым условиям ООП ДО | | Заведующий | апрель 2015 |
| 8. | Консультация | ФГОС. Требования к результатам освоения ООП дошкольного образования | | Ст.воспитатель | апрель 2014 |
| 9. | Оформление пакета документов по внедрению ФГОС с систему работы ДОУ на 2014 – 2015 год. Определение плана работы по внедрению ФГОС в систему работы ДОУ на 2014-2015 год. | | | Заведующий  Ст.воспитатель | апрель 2014 |
| 10. | Педсовет | | Анализ результатов работы по изучению ФГОС. Рассмотрение Положения о создании рабочей группы и выбор членов группы по разработке проекта ООП дошкольного образования в соответствии с ФГОС | Ст.воспитатель | май 2014 |
| 11. | Создание проекта ООП в соответствии с ФГОС ДО | | | Ст.воспитатель | до сентября 2015 |